## 说明
02-季度培训计划模板
季度培训计划模板
1. 模板说明
本模板用于将年度培训计划细化为季度执行计划，按周次分解具体的培训任务。季度计划是连接年度计划和单次培训日程的桥梁，确保培训活动有序执行。
2. 季度计划表格结构
2.1 表头字段说明
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
3. 季度计划示例（2026年Q2）
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
4. 季度资源需求汇总
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
5. 使用说明
5.1 编制流程
1. 季度初（上季度末）：根据年度计划，编制本季度详细计划
2. 需求确认：与各部门确认参训人员和时间安排
3. 资源协调：预订培训场地、联系外部讲师
4. 每周更新：根据实际情况调整当周和后续安排
5. 季度末回顾：总结本季度培训执行情况，编制下季度计划
5.2 注意事项
* 每周安排的培训课时不宜超过8课时，避免影响正常生产
* 外部讲师的培训应安排在生产相对宽松的时段
* 模拟工位的使用需提前与生产部协调
* 培训材料应提前一周准备完毕
* 如遇紧急生产任务，可调整培训时间但不得取消

## 表格1
字段 | 说明 | 示例
周次 | 季度内的周次编号 | 第1周、第2周...
日期 | 培训的具体日期 | 2026-04-06（周一）
培训主题 | 该次培训的具体内容 | 看板系统设计与应用
培训层级 | 对应的培训层级 | 第二层
培训对象 | 参训人员 | 班组长（15人）
讲师 | 培训讲师 | 张工（内部讲师）
地点 | 培训场所 | 三楼培训室 / 冷镦车间
课时 | 本次培训的课时数 | 4课时（上午2+下午2）
学员准备 | 学员需要提前准备的材料 | 携带本工序流程图
材料准备 | 讲师需要准备的教学材料 | PPT、练习册、模拟道具
备注 | 补充说明 | 需提前预订培训室

## 表格2
周次 | 日期 | 培训主题 | 层级 | 对象 | 讲师 | 地点 | 课时 | 学员准备 | 材料准备 | 备注
第1周 | 4/6-4/10 | 精益意识培训（第5批） | 第一层 | 操作工A组（25人） | 王工 | 培训室A | 8 | 无 | 培训手册、案例视频 | 周二至周五
第2周 | 4/13-4/17 | 精益意识培训（第6批） | 第一层 | 操作工B组（25人） | 王工 | 培训室A | 8 | 无 | 培训手册、案例视频 | 周二至周五
第2周 | 4/15 | 标准作业编制实操 | 第二层 | 班组长（8人） | 李工 | 冷镦车间 | 4 | 本工序作业指导书 | 标准作业模板 | 周三下午
第3周 | 4/20-4/21 | TPM自主保全培训 | 第二层 | 设备工程师+班组长（15人） | 外部顾问 | 培训室B | 8 | 设备点检记录 | TPM教材、设备资料 | 外部讲师
第3周 | 4/23 | 5S审核技巧培训 | 第三层 | 车间主任（5人） | 张工 | 培训室B | 4 | 5S检查表 | 5S审核指南 | 周四下午
第4周 | 4/27-4/28 | SMED快速换模培训 | 第二层 | 班组长+工程师（15人） | 外部顾问 | 模拟工位 | 8 | 当前换模记录 | SMED教材、计时器 | 含实操演练
第5周 | 5/4-5/8 | 精益意识培训（第7批） | 第一层 | 操作工C组（25人） | 王工 | 培训室A | 8 | 无 | 培训手册 | 周二至周五
第5周 | 5/6 | A3问题解决（第1部分） | 第三层 | 管理层（8人） | 外部顾问 | 培训室B | 4 | A3模板 | A3教材、案例 | 周三下午
第6周 | 5/11-5/12 | 防错技术培训 | 第二层 | 工程师（10人） | 李工 | 培训室B | 8 | 质量问题清单 | 防错案例集 | 含设计练习
第6周 | 5/13 | A3问题解决（第2部分） | 第三层 | 管理层（8人） | 外部顾问 | 培训室B | 4 | 个人A3初稿 | A3模板 | 周三下午
第7周 | 5/18-5/22 | Kaizen改善周 | 跨部门 | 改善团队（20人） | 内部推进者 | 冷镦车间 | 40 | 问题清单、数据 | 改善材料、白板 | 全周
第8周 | 5/25-5/26 | 精益领导力（变革管理） | 第三层 | 管理层（8人） | 外部顾问 | 培训室B | 8 | 案例准备 | 领导力教材 | 外部顾问
第9周 | 6/1-6/2 | 价值流图绘制 | 第三层 | 管理层+工程师（12人） | 外部顾问 | 车间+培训室 | 8 | 产品族信息 | VSM模板 | 含现场绘制
第9周 | 6/4 | 精益评估框架介绍 | 第四层 | 精益推进者（5人） | 外部专家 | 培训室B | 4 | 阅读材料 | 评估框架PPT | 周四下午
第10周 | 6/8-6/9 | DMAIC方法论（上） | 第四层 | 精益推进者（5人） | 外部专家 | 培训室B | 8 | 项目选题 | DMAIC教材 | 外部专家
第10周 | 6/11 | Kaizen主持技巧 | 第三层 | 管理层（8人） | 外部顾问 | 培训室B | 4 | 无 | 改善周指南 | 周四下午
第11周 | 6/15-6/16 | DMAIC方法论（下） | 第四层 | 精益推进者（5人） | 外部专家 | 培训室B | 8 | DMAIC初稿 | 统计工具包 | 外部专家
第11周 | 6/18 | 精益评估现场审核 | 第四层 | 精益推进者（5人） | 外部专家 | 车间 | 4 | 审核检查表 | 审核记录表 | 周四
第12周 | 6/22-6/26 | 新员工精益入职培训 | 第一层 | 新员工（15人） | 王工 | 培训室A | 8 | 无 | 培训手册 | 周二至周五
第12周 | 6/25 | Q2培训总结 | — | 培训管理者 | 培训部门 | 培训室B | 2 | 培训数据 | 统计报表 | 周四下午

## 表格3
资源类型 | 具体需求 | 时间要求 | 负责人
外部讲师 | TPM讲师（2天） | 4月第3周前确认 | 培训部门
外部讲师 | SMED讲师（2天） | 4月第4周前确认 | 培训部门
外部顾问 | A3+VSM+Kaizen（6天） | 5-6月 | 培训部门
外部专家 | DMAIC讲师（3天） | 6月第1周前确认 | 培训部门
培训室 | 培训室A（每周1-2天） | 提前1个月预订 | 行政部
培训室 | 培训室B（每周1-2天） | 提前1个月预订 | 行政部
模拟工位 | SMED演练道具 | 4月第3周前准备 | 生产部
教材印刷 | 培训手册100本 | 4月第1周 | 培训部门