## 说明
01-Kaizen事件策划模板
Kaizen事件策划模板
1. Kaizen事件基本信息
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
2. 团队组成
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
团队组建原则：
* 5-8人为宜
* 包含跨职能成员（生产、质量、设备等）
* 包含一线操作工（最了解现场的人）
* 尽量不包含该区域的直接上级（避免影响坦诚讨论）
3. 目标设定（SMART原则）
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
SMART检验：
* [ ] Specific（具体的）：目标是否明确具体？
* [ ] Measurable（可衡量的）：是否有量化指标？
* [ ] Achievable（可实现的）：目标是否在5天内可达成？
* [ ] Relevant（相关的）：是否与业务痛点相关？
* [ ] Time-bound（有时限的）：是否明确完成时间？
4. 日程安排（5天计划）
Day 1：现状认识
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
Day 2：分析根因
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
Day 3：方案制定
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
Day 4：实施执行
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
Day 5：总结固化
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
5. 资源需求
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
6. 预期成果
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
使用说明
1. 活动前1周：填写基本信息、团队组成、目标设定
2. 活动前3天：确认日程安排和资源需求
3. 活动中：每天更新数据和进展
4. 活动后1周：填写预期成果并跟踪验证
5. 活动后1月：验证成果持续性，更新标准化文件
关键提醒：
* Kaizen不是头脑风暴会，要到现场去（Genchi Genbutsu）
* Day 4的实施要动手做，不只是讨论
* 改善前后都要有数据和照片对比
* 标准化固化与改善本身同等重要

## 表格1
项目 | 内容
事件名称
所属工序 | □ 冷镦 □ 搓丝 □ 热处理 □ 表面处理 □ 包装 □ 其他：_____
活动区域
活动日期 | ____年__月__日 至 ____年__月__日（共__天）
主题/焦点
发起人
Kaizen负责人

## 表格2
角色 | 姓名 | 部门/工序 | 职责
团队领导 |  |  | 统筹协调、决策推进
成员
成员
成员
成员
成员
记录员 |  |  | 拍照、记录、整理文档
外部顾问 |  |  | 方法论指导

## 表格3
目标项 | 当前值 | 目标值 | 改善幅度
指标1：_____
指标2：_____
指标3：_____

## 表格4
时间 | 活动 | 输出
08:30-09:00 | 开幕式、团队介绍、活动规则 | 团队共识
09:00-10:00 | 精益基础培训（浪费识别）
10:00-12:00 | 现场观察（分组走线） | 观察记录表
13:00-15:00 | 数据收集（时间观测、库存盘点） | 数据表
15:00-16:30 | 拍照记录（改善前状态） | 改善前照片
16:30-17:00 | 当日总结、次日准备

## 表格5
时间 | 活动 | 输出
08:30-09:00 | 回顾Day1数据
09:00-11:00 | 浪费分析、价值/非价值识别 | 浪费清单
11:00-12:00 | 鱼骨图分析 | 鱼骨图
13:00-15:00 | 5Why根因分析 | 根因清单
15:00-16:00 | 帕累托分析、优先级排序 | 关键根因
16:00-17:00 | 当日总结、次日准备

## 表格6
时间 | 活动 | 输出
08:30-09:00 | 回顾关键根因
09:00-11:00 | 头脑风暴（解决方案） | 方案清单
11:00-12:00 | 方案评估（可行性、效果、成本） | 评估矩阵
13:00-15:00 | 最佳方案选定、实施计划制定 | 实施计划
15:00-16:00 | 物料和资源确认 | 准备清单
16:00-17:00 | 当日总结、次日准备

## 表格7
时间 | 活动 | 输出
08:30-09:00 | 实施任务分配 | 分工表
09:00-12:00 | 现场改善实施 | 改善中照片
13:00-15:00 | 继续实施、快速验证
15:00-16:30 | 调整优化、解决实施问题
16:30-17:00 | 当日总结、次日准备

## 表格8
时间 | 活动 | 输出
08:30-10:00 | 改善后数据收集 | 改善后数据
10:00-11:00 | 改善前后对比分析 | 对比报告
11:00-12:00 | 标准化固化（更新标准作业等） | 新标准文件
13:00-14:30 | 汇报材料准备 | 汇报PPT
14:30-16:00 | 向管理层汇报展示
16:00-17:00 | 闭幕总结、表彰

## 表格9
资源类型 | 具体内容 | 预算
材料 | 标识、看板、工具、工装等 | _____元
设备 | 需要借用或改造的设备 | _____元
场地 | 活动空间、白板、投影等 | _____元
人力 | 参与人员工时（__人×__天） | _____元
外部支持 | 顾问费、外协加工等 | _____元
合计 |  | _____元

## 表格10
成果类型 | 具体描述 | 量化效益
质量改善
效率提升
成本节约
交付改善
安全改善
其他