# 持续改进跟踪表

## 1. 模板说明

本模板用于收集、分类和跟踪培训体系的改进建议，建立从问题发现到效果验证的完整改进闭环。持续改进是精益培训体系保持活力和适应性的关键机制。

## 2. 改进建议收集

### 2.1 建议来源

| 来源 | 收集方式 | 频率 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学员反馈 | 学员反馈表、访谈 | 每次培训后 | 培训组织者 |
| 讲师反馈 | 讲师评价表、座谈 | 每季度 | 培训经理 |
| 直属主管反馈 | 行为观察、面谈 | 每季度 | 培训经理 |
| 培训评估数据 | 四级评估分析 | 每半年 | 培训经理 |
| 管理层反馈 | 管理评审会议 | 每半年 | 培训总监 |
| 行业对标 | 外部交流、标杆学习 | 每年 | 培训总监 |

### 2.2 建议记录表

| 序号 | 建议内容 | 来源 | 提出日期 | 提出人 | 建议类别 | 初步评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 增加制造业案例数量 | 学员反馈 | 2026-03-15 | 张三 | 内容 | 待评估 |
| 002 | 缩短单次培训时间至2小时 | 学员反馈 | 2026-03-20 | 李四 | 形式 | 待评估 |
| 003 | 增加模拟工位数量 | 讲师反馈 | 2026-04-01 | 王工 | 资源 | 待评估 |
| 004 | 增加在线学习模块 | 培训评估 | 2026-04-10 | 培训部门 | 方式 | 待评估 |

## 3. 问题分类和优先级

### 3.1 问题分类

| 类别 | 说明 | 典型问题 |
| --- | --- | --- |
| 内容类 | 课程内容相关 | 案例过时、深度不够、缺乏行业针对性 |
| 方法类 | 教学方法相关 | 形式单一、互动不足、实操不够 |
| 资源类 | 培训资源相关 | 教材质量、设备不足、场地限制 |
| 管理类 | 培训管理相关 | 计划不合理、通知不及时、记录不完整 |
| 讲师类 | 讲师能力相关 | 表达能力、专业知识、互动技巧 |
| 评估类 | 评估体系相关 | 评估不全面、数据不准确、反馈不及时 |

### 3.2 优先级评估矩阵

评估维度

| 维度 | 1分 | 3分 | 5分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响范围 | 仅影响个别人 | 影响部分人 | 影响大部分人 |
| 严重程度 | 轻微不便 | 中等影响 | 严重影响培训效果 |
| 紧急程度 | 可以等待 | 需要近期处理 | 需要立即处理 |
| 实施难度 | 需要大量资源 | 需要适量资源 | 需要少量资源 |

优先级判定

| 优先级 | 总分范围 | 处理时限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1（紧急） | 16-20分 | 1周内 | 立即制定改进方案并实施 |
| P2（重要） | 11-15分 | 1个月内 | 纳入月度改进计划 |
| P3（一般） | 6-10分 | 1个季度 | 纳入季度改进计划 |
| P4（低优） | 5分及以下 | 半年内 | 纳入年度改进计划 |

### 3.3 优先级评估示例

| 序号 | 问题 | 影响 | 严重 | 紧急 | 难度 | 总分 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 增加产品案例 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | P2 |
| 002 | 缩短培训时间 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | P3 |
| 003 | 增加模拟工位 | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | P2 |
| 004 | 增加在线模块 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | P2 |

## 4. 改进措施跟踪

### 4.1 改进措施记录表

| 序号 | 问题描述 | 优先级 | 改进措施 | 责任人 | 计划完成日期 | 当前状态 | 实际完成日期 | 效果验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 案例数量不足 | P2 | 编制产品案例集 | 张工 | 2026-06-30 | 进行中 |  | 待验证 |
| 003 | 模拟工位不足 | P2 | 新增1套模拟工位 | 李工 | 2026-07-31 | 规划中 |  | 待验证 |
| 004 | 缺乏在线学习 | P2 | 搭建E-learning平台 | 王工 | 2026-09-30 | 立项中 |  | 待验证 |

### 4.2 状态说明

| 状态 | 说明 | 颜色标识 |
| --- | --- | --- |
| 待评估 | 收到建议，尚未评估 | 灰色 |
| 已评估 | 已评估优先级，待安排 | 黄色 |
| 规划中 | 已确定方案，待实施 | 蓝色 |
| 进行中 | 正在实施改进措施 | 绿色 |
| 已完成 | 改进措施已完成 | 深绿色 |
| 已验证 | 效果已验证并确认有效 | 金色 |
| 已关闭 | 问题已彻底解决 | 黑色 |

### 4.3 改进措施实施模板

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题编号 | （填写） |
| 问题描述 | （填写） |
| 根本原因 | （填写） |
| 改进目标 | （填写） |
| 改进措施 | （填写具体步骤） |
| 所需资源 | （填写） |
| 实施计划 | （填写时间节点） |
| 责任人 | （填写） |
| 验证标准 | （填写如何判断改进有效） |
| 验证日期 | （填写） |

## 5. 效果验证

### 5.1 验证方法

| 验证类型 | 方法 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 数据对比 | 改进前后的指标对比 | 量化指标改善 |
| 现场观察 | 观察改进措施的实际执行 | 行为和流程改变 |
| 问卷调查 | 收集学员的反馈意见 | 主观感受变化 |
| 专家评审 | 由专家评估改进效果 | 专业性较强的改进 |

### 5.2 效果验证记录

| 序号 | 改进项 | 验证方法 | 验证日期 | 验证结果 | 是否有效 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 002 |  |  |  |  | 是/否 |  |
| 003 |  |  |  |  | 是/否 |  |

### 5.3 闭环管理

每个改进项的生命周期：

收集建议 → 评估优先级 → 制定措施 → 实施改进 → 效果验证 → 标准化 → 关闭
                                                              ↓
                                                         如无效则重新分析

## 6. 年度改进总结

### 6.1 年度改进统计

| 统计项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年度收集建议总数 | 条 |
| 已评估建议数 | 条 |
| 已实施改进项数 | 条 |
| 已验证有效项数 | 条 |
| 改进有效率 | % |
| 仍在进行中项数 | 条 |

### 6.2 年度改进效果

| 改进类别 | 改进项数 | 有效项数 | 有效率 | 主要成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容类改进 |  |  |  |  |
| 方法类改进 |  |  |  |  |
| 资源类改进 |  |  |  |  |
| 管理类改进 |  |  |  |  |
| 讲师类改进 |  |  |  |  |
| 评估类改进 |  |  |  |  |

### 6.3 下年度改进方向

| 序号 | 改进方向 | 目标 | 关键举措 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## 7. 使用说明

### 7.1 管理要求

每次培训后及时收集学员和讲师的反馈建议

建议记录应在收到后3个工作日内完成分类和优先级评估

P1级别问题应在1周内启动改进措施

每月更新改进措施的执行状态

每季度进行改进效果回顾

### 7.2 数据管理

改进建议和跟踪记录由培训管理部门统一管理

所有改进项应有完整的记录和闭环

年度改进总结应纳入培训年度报告

历史改进记录应保存至少3年

### 7.3 持续优化原则

小步快跑：优先实施快速见效的小改进

数据驱动：用数据说话，避免主观判断

全员参与：鼓励所有相关人员提出改进建议

闭环管理：每项改进必须有验证和闭环

标准化：有效的改进措施应固化为标准流程