# 阶段3：扩展与部署（第9-18月）

本阶段将试点成功经验推广到全厂所有工序，建立拉动系统、平准化排产和TPM基础体系，实现精益的全面覆盖。

## 目标

将精益从试点区域扩展到全厂5个工序，建立拉动式生产系统和日常管理体系，实现精益工具的全面覆盖。

### 量化目标

| 指标 | 9月基线 | 18月目标 |
| --- | --- | --- |
| 全厂OEE | 试点区域达标 | 全厂≥80% |
| 不良率 | 试点区域达标 | 全厂≤1.5% |
| 交付周期 | 现状值 | ≤10天 |
| 标准作业覆盖率 | 试点100% | 全厂≥80% |
| 看板准确率 | - | ≥95% |
| 设备故障率 | 现状值 | ≤3% |

## 关键活动

### 第一阶段：全工序扩展（第9-12月）

#### 扩展计划

| 月份 | 扩展工序 | 重点工具 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第9-10月 | 精加工 | 5S、标准作业、可视化 | 复制试点经验 |
| 第10-11月 | 热处理 | 5S、标准作业、TPM基础 | 复制+调整 |
| 第11-12月 | 表面处理 | 5S、标准作业、换线改善 | 复制+调整 |
| 第12月 | 包装 | 5S、标准作业、效率提升 | 复制+调整 |

#### 每个工序的标准导入流程

Week 1：5S培训 + 红牌作战
Week 2：5S实施 + 可视化管理
Week 3-4：标准作业建立（观测→编制→培训→执行）
Week 5：改善活动（小型Kaizen）
Week 6：指标建立 + 管理板上线

#### 内部讲师培养

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 选拔内部讲师 | 从试点区域选拔5-8名精益骨干 |
| 讲师培训 | 40课时系统培训+实战演练 |
| 试讲考核 | 每人完成至少1次试讲 |
| 认证上岗 | 考核通过后担任内部讲师 |
| 辅导各工序 | 每位讲师负责1-2个工序的导入辅导 |

### 第二阶段：拉动系统建设（第12-15月）

#### 看板系统设计

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 看板类型选择 | 确定使用生产看板、看板、信号看板等类型 |
| 看板数量计算 | 基于提前期和需求波动计算看板数量 |
| 超市库存设计 | 在关键工序间设计缓冲库存点 |
| 看板规则制定 | 明确看板的使用、回收、异常处理规则 |
| 看板制作 | 制作实体看板或电子看板 |

看板数量计算公式：

看板数量 = (日均需求 × 提前期 × (1 + 安全系数)) / 看板标准批量

例：日均需求1000件，提前期2天，安全系数20%，每箱500件
看板数量 = (1000 × 2 × 1.2) / 500 = 4.8 ≈ 5张看板

#### 看板试运行

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 模拟运行 | 在会议室用模拟道具演练看板流程 |
| 现场试运行 | 在选定的工序间开始试运行 |
| 问题收集 | 每天收集运行中的问题和异常 |
| 规则调整 | 根据试运行情况调整看板参数 |
| 正式运行 | 问题解决后转为正式运行 |
| 持续优化 | 每月review看板运行效果，持续优化 |

### 第三阶段：平准化排产（第13-16月）

#### 平准化设计

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求分析 | 分析近12个月的订单模式和波动 |
| 产品分族 | 按工艺路线和加工时间将产品分族 |
| 节拍确定 | 根据需求确定日生产节拍 |
| 混合排产 | 设计同一品种批量最小化的排产模式 |
| 产线调整 | 根据平准化需求调整设备布局和人员配置 |

平准化排产示例：

| 传统排产 | 平准化排产 |
| --- | --- |
| A产品1000件 → B产品500件 | A-B-A-B-A循环生产 |
| 批量大、换型少 | 批量小、换型多但换型快 |
| 库存高、响应慢 | 库存低、响应快 |

#### 换型时间优化配合

平准化排产要求快速换型，与SMED项目配合：

识别当前换型时间的构成

区分内部作业和外部作业

将内部作业转化为外部作业

优化剩余内部作业

### 第四阶段：TPM基础导入（第14-18月）

#### 自主保全3步法

| 步骤 | 内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 第1步：初期清扫 | 设备清扫+劣化点检+困难点标注 | 2-3周 |
| 第2步：困难点对策 | 针对清扫困难点和劣化源制定对策 | 3-4周 |
| 第3步：自主基准 | 编制自主保全基准书，培训操作工 | 2-3周 |

#### 计划保全基础

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备台账建立 | 建立全部设备的基本信息台账 |
| 故障记录 | 建立设备故障记录和分析机制 |
| 保全计划 | 制定设备定期保全计划 |
| 备件管理 | 建立关键备件的安全库存管理 |

#### SMED快速换模项目

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 选择目标设备 | 选择换模时间最长的关键设备 |
| 现状观测 | 视频记录整个换模过程 |
| 作业分析 | 区分内部作业和外部作业 |
| 改善实施 | 将内部转外部、缩短内部作业时间 |
| 验证固化 | 验证改善效果，标准化新方法 |

### 第五阶段：A3问题解决和日常管理（第15-18月）

#### A3问题解决培训

| 对象 | 内容 | 课时 |
| --- | --- | --- |
| 中层管理者 | A3思维、A3报告编制 | 16课时 |
| 班组长 | 基础问题解决、鱼骨图、5Why | 8课时 |
| 精益推进团队 | 高级A3应用、教练技术 | 24课时 |

#### 日常管理站立会

| 要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 时间 | 每日早班开始后10-15分钟 |
| 地点 | 管理板前站立召开 |
| 参与者 | 班组长+操作工代表+主管 |
| 内容 | 昨日目标vs实际、异常处理、今日重点 |
| 记录 | 简要记录异常和待处理事项 |

#### 分层审核体系

| 层级 | 审核内容 | 频率 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班组长 | 5S、标准作业执行、安全 | 每日 | 班组长 |
| 主管 | 5S、指标、改善进展 | 每周 | 车间主管 |
| 经理 | 全面精益状态、体系运行 | 每月 | 部门经理 |
| 总监 | 战略对齐、重大问题 | 每季度 | 精益总监 |

## 交付物清单

| 序号 | 交付物 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各工序5S和标准作业导入报告 | 第12月 | 推进团队+内部讲师 |
| 2 | 内部讲师认证名单 | 第11月 | 精益推进办公室 |
| 3 | 看板系统设计方案 | 第13月 | 精益推进团队 |
| 4 | 看板运行记录和优化报告 | 第15月 | 计划部+推进团队 |
| 5 | 平准化排产方案 | 第14月 | 计划部+推进团队 |
| 6 | TPM自主保全基准书 | 第17月 | 设备部+推进团队 |
| 7 | SMED改善报告 | 第17月 | 设备部+推进团队 |
| 8 | A3培训记录和案例集 | 第18月 | 精益推进办公室 |
| 9 | 日常管理制度文件 | 第17月 | 精益推进办公室 |
| 10 | 全厂精益状态评估报告 | 第18月 | 精益推进办公室 |

## 资源需求

| 资源类型 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 精益推进员 | 5人 | 全职投入，覆盖全部工序 |
| 内部讲师 | 5-8人 | 兼职，各工序精益骨干 |
| 外部顾问 | 1人 | 每月2-3天指导 |
| 看板制作费用 | 3-5万元 | 看板、超市货架等 |
| SMED改造费用 | 5-10万元 | 快速换模装置、工装改进 |
| 培训费用 | 5-8万元 | A3培训、外部研修 |
| TPM费用 | 3-5万元 | 清扫工具、点检工具、标识 |

## 风险和应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩展速度过快导致质量下降 | 中 | 高 | 控制节奏，每个工序充分导入后再扩展 |
| 内部讲师能力不足 | 中 | 中 | 增加辅导，配对带教 |
| 看板运行不稳定 | 高 | 中 | 先模拟再试运行，持续优化参数 |
| 设备部配合TPM不积极 | 中 | 高 | 高层协调，明确TPM对设备部的价值 |
| 业务忙季冲击推进计划 | 高 | 中 | 将精益融入日常运营，减少额外负担 |
| 跨部门协作问题 | 中 | 中 | 精益推进委员会协调，联合改善 |

## 里程碑检查点

### 第18月末检查点

| 检查项 | 达标标准 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 全工序覆盖 | 5个工序全部完成精益基础导入 |  |
| 全厂OEE | ≥80% |  |
| 不良率 | ≤1.5% |  |
| 交付周期 | ≤10天 |  |
| 标准作业覆盖率 | ≥80% |  |
| 看板系统 | 稳定运行3个月以上 |  |
| TPM | 自主保全制度化运行 |  |
| 日常管理 | 站立会、分层审核常态化 |  |
| A3能力 | 中层管理者掌握A3问题解决 |  |

评审结果：

通过 → 进入阶段4（整合与文化）

有条件通过 → 补充完善后进入阶段4

不通过 → 分析原因，集中解决关键瓶颈

## 阶段3经验提示

扩展不是简单复制：每个工序有自己的特点，需要因地制宜调整

看板设计要简单起步：先从简单的看板开始，逐步复杂化

TPM要操作工参与：自主保全不是设备部的事，操作工是主体

SMED要视频记录：用视频分析换模过程，比文字记录更直观有效

日常管理是关键：站立会和分层审核是维持改善成果的核心机制