## 说明
01-项目甘特图模板
项目甘特图模板
文档信息
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
1. 甘特图结构说明
本模板采用文本表格形式展示项目甘特图，实际使用时建议导入项目管理工具（如MS Project、飞书项目、钉钉项目等）进行可视化管理。
时间单位说明： 本模板以36个月（3年）为总周期，按月度展示进度。
图例说明：
* ██ 已完成
* ▓▓ 进行中
* ░░ 计划中
* ◆ 里程碑节点
* ── 依赖关系
2. 五阶段项目甘特图（36个月）
第一阶段：现状诊断与评估（第1-3月）
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
第二阶段：体系建设与培训（第4-9月）
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
第三阶段：试点线实施（第10-18月）
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
第四阶段：全面推广（第19-30月）
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
第五阶段：巩固与持续改善（第31-36月）
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
3. 关键任务依赖关系
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
4. 进度更新方法
更新频率
* 日常更新：试点线团队每日更新任务状态
* 周度更新：项目经理每周汇总更新甘特图
* 月度更新：推进办公室进行整体进度校准
更新内容
1. 任务实际开始/结束日期
2. 完成百分比
3. 关键路径偏差
4. 资源占用情况
偏差处理
* 偏差 < 5%：记录偏差，继续观察
* 偏差 5-15%：分析原因，制定赶工计划
* 偏差 > 15%：立即升级，启动纠偏程序
使用说明
1. 本模板为通用框架，请根据实际项目调整任务和时间安排
2. 建议使用专业项目管理工具进行可视化管理
3. 甘特图应与里程碑追踪表联动更新
4. 关键路径上的任务应重点监控
5. 每次更新后及时通知相关干系人

## 表格1
项目 | 内容
项目名称 | _[填写项目名称]_
文档编号 | _[填写编号]_
版本号 | V1.0
更新日期 | _[填写日期]_
编制人 | _[填写姓名]_

## 表格2
任务 | 某型号 | 某型号 | 某型号
组建项目团队 | ▓▓
现场调研与数据收集 | ░░ | ░░
价值流分析 |  | ░░ | ░░
诊断报告编制 |  |  | ▓▓
◆ 诊断评审 |  |  | ◆

## 表格3
任务 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号
精益体系设计 | ▓▓ | ▓▓
标准作业文件编制 |  | ▓▓ | ▓▓
全员精益理念培训 | ░░ | ▓▓ | ▓▓
骨干工具方法培训 |  |  | ░░ | ▓▓ | ▓▓
5S推行 |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
◆ 体系评审 | [5 empty] | ◆

## 表格4
任务 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号
试点线选择 | ▓▓
试点线VSM绘制 | ▓▓ | ▓▓
线体布局优化 |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
标准作业推行 |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
TPM推行 |  |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
快速换型（SMED） |  |  |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
质量改善（防错） | [5 empty] | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
试点成果验证 | [7 empty] | ▓▓ | ▓▓
◆ 试点评审 | [8 empty] | ◆

## 表格5
任务 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号
推广计划制定 | ▓▓
第二条线推广 | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
第三条线推广 |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
辅助部门推行 |  |  |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
供应链协同 | [6 empty] | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
全面深化 | [8 empty] | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
◆ 推广评审 | [11 empty] | ◆

## 表格6
任务 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号 | 某型号
成熟度评估 | ▓▓
制度固化 | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
改善文化建设 |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
人才梯队培养 |  |  | ▓▓ | ▓▓ | ▓▓
项目总结与收尾 |  |  |  |  | ▓▓ | ▓▓
◆ 项目收尾 | [5 empty] | ◆

## 表格7
序号 | 前置任务 | 后续任务 | 依赖类型
1 | 现状诊断 | 体系建设 | 完成-开始（FS）
2 | 体系培训 | 试点线实施 | 完成-开始（FS）
3 | 试点线实施 | 全面推广 | 完成-开始（FS）
4 | VSM分析 | 线体布局优化 | 完成-开始（FS）
5 | 标准作业 | TPM推行 | 开始-开始（SS）
6 | 试点成果验证 | 推广计划制定 | 完成-开始（FS）