## 说明
02-里程碑追踪表
里程碑追踪表模板
文档信息
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
1. 里程碑追踪表
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
2. 状态定义
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
3. 五阶段关键里程碑清单
第一阶段：现状诊断与评估（第1-3月）
* 某型号 项目启动——项目章程签署、团队组建完成
* 某型号 诊断报告完成——现状调研和数据分析完成
* 某型号 现状评估通过——推进委员会评审通过诊断报告
第二阶段：体系建设与培训（第4-9月）
* 某型号 精益体系发布——精益管理体系文件正式发布
* 某型号 培训计划完成——全员理念培训和骨干技能培训完成
* 某型号 体系评审通过——推进委员会确认体系文件和培训成果
第三阶段：试点线实施（第10-18月）
* 某型号 试点线选定——试点产线确定并完成现状分析
* 某型号 试点线改善完成——试点线各改善项目实施完毕
* 某型号 试点成果评审——试点成果达到预期目标并通过评审
第四阶段：全面推广（第19-30月）
* 某型号 推广计划发布——全面推广计划获得批准
* 某型号 50%产线完成推广——一半产线完成精益改善
* 某型号 100%产线完成推广——所有计划产线完成精益改善
第五阶段：巩固与持续改善（第31-36月）
* 某型号 成熟度评估完成——精益成熟度评估达到目标等级
* 某型号 项目收尾——项目总结报告完成、经验归档
4. 延迟影响分析
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
5. 更新记录
[表格数据 - 请查看对应的表格Sheet]
使用说明
1. 里程碑日期应在项目规划阶段确定，经审批后作为基准
2. 状态更新频率建议每周至少一次
3. 延迟超过5天的里程碑必须填写原因和应对措施
4. 重要里程碑变更需经推进委员会批准
5. 此表应与甘特图模板保持同步更新

## 表格1
项目 | 内容
项目名称 | _[填写项目名称]_
文档编号 | _[填写编号]_
版本号 | V1.0
更新日期 | _[填写日期]_
编制人 | _[填写姓名]_

## 表格2
里程碑编号 | 里程碑名称 | 所属阶段 | 计划日期 | 实际日期 | 状态 | 延迟天数 | 延迟原因 | 影响评估 | 应对措施 | 责任人
某型号 | 项目启动 | 启动 | _[日期]_ | _[日期]_ | 按时 | 0 | - | - | - | _[姓名]_
某型号 | 诊断报告完成 | 第一阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 现状评估通过 | 第一阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 精益体系发布 | 第二阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 培训计划完成 | 第二阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 体系评审通过 | 第二阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 试点线选定 | 第三阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 试点线改善完成 | 第三阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 试点成果评审 | 第三阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 推广计划发布 | 第四阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 50%产线完成推广 | 第四阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 100%产线完成推广 | 第四阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 成熟度评估完成 | 第五阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_
某型号 | 项目收尾 | 第五阶段 | _[日期]_ | _[日期]_ | [5 empty] | _[姓名]_

## 表格3
状态 | 定义 | 标记
按时 | 实际完成日期在计划日期范围内 | 🟢
提前 | 实际完成日期早于计划日期 | 🔵
延迟 | 实际完成日期晚于计划日期 | 🔴
取消 | 里程碑不再适用 | ⚫
进行中 | 尚未完成但按计划推进 | 🟡
未开始 | 尚未启动 | ⚪

## 表格4
延迟天数 | 影响等级 | 处理措施
1-5天 | 低 | 记录原因，调整后续任务
6-15天 | 中 | 分析根因，制定赶工计划
16-30天 | 高 | 升级至推进委员会，启动纠偏
>30天 | 严重 | 重新评估项目计划，可能调整目标

## 表格5
更新日期 | 更新人 | 更新内容 | 备注
_[日期]_ | _[姓名]_ | 初始版本
_[日期]_ | _[姓名]_ | _[变更说明]_